### Format 1:	Planning/tijdpad (voorbeeld)

| Wie | Wie | Wanneer |
| --- | --- | --- |
| directie/COPA | Mogelijkheden t.b.v. TOM-voorziening in school onderzoeken |  |
| directie/schoolteam | Draagkracht en motivatie peilen |  |
| directie/SWV | Afstemming over eventuele TOM-voorziening |  |
| directie, COPA, procesbegeleider | Opstellen kaderplan |  |
| bestuur, directie, MR | Voorleggen kaderplan |  |
| directie | Kaderplan indienen bij SWV |  |
| directie, COPA, procesbegeleider | Na akkoord vaststellen startmoment TOM-voorziening |  |
| directie, COPA, procesbegeleider | Selectie TOM-medewerkers (TOM-begeleider, docenten-begeleider, jeugdhulpverlener) |  |
| directie, COPA, TOM-medewerker(s) | Schoolteam nader informeren, folder |  |
| COPA, TOM-medewerker(s), mentor, JES | Leerlingen selecteren en bespreken |  |
| TOM-medewerker(s), mentor | Ouders en leerling informeren ondersteuning in de TOM-voorziening. Startformulier meesturen en afspraak maken voor startgesprek |  |
| TOM-medewerker(s), mentor (evt. COPA) | Startgesprek voeren met ouders en leerling, OPP opstellen |  |
| TOM-medewerker(s), | START TOM-VOORZIENING |  |
| COPA, TOM-medewerker(s), mentor | Uitwerking OPP opsturen naar ouders, hierin staan afspraken over evaluaties van de voortgang van de leerling |  |
| COPA, TOM-medewerker(s) | Regelmatige afstemming met schoolteam in teamvergaderingen over leerlingen in de TOM-voorziening en de rol van de TOM-voorziening in de deskundigheidsbevordering en ondersteuning voor docenten |  |
| COPA, TOM-medewerker(s), procesbegeleider, directie | Evaluatie eerste periode pilot |  |
| COPA, procesbegeleider | Uitwerken 1e evaluatie |  |
| COPA, TOM-medewerker(s) | Belangrijke conclusies en eventuele aanpassingen in TOM-voorziening verspreiden onder schoolteam |  |
| COPA, TOM-medewerker(s)/ambulant begeleider | Regelmatige afstemming met schoolteam in teamvergaderingen over leerlingen in de TOM-voorziening en de rol van de TOM-voorziening in de deskundigheidsbevordering en ondersteuning voor docenten |  |
| COPA, TOM-medewerker(s), procesbegeleider, directie | Evaluatie tweede periode pilot (mogelijk moment voor de vragenlijsten) |  |
| COPA, procesbegeleider | Uitwerken 2e evaluatie |  |
| COPA, TOM-medewerker(s) | Belangrijke conclusies en eventuele aanpassingen in TOM-voorziening verspreiden onder schoolteam |  |
| COPA, TOM-medewerker(s) | Regelmatige afstemming met schoolteam in teamvergaderingen over leerlingen in de TOM-voorziening en de rol van de TOM-voorziening in de deskundigheidsbevordering en ondersteuning voor docenten |  |
| COPA, TOM-medewerker(s), procesbegeleider, directie | Eindevaluatie pilotjaar (eventuele aangepaste vragenlijsten afnemen) |  |
| COPA, Procesbegeleider | Uitwerken eindevaluatie |  |
| Directie, COPA, TOM-medewerker(s) | Belangrijke conclusies en eventuele beslissingen over TOM-voorziening verspreiden onder schoolteam en evt. ouders en leerlingen |  |